SNCIC 圣宁咨询 需求调研工作台 开发方案 总指挥技术基线：从统一语义模型出发，分阶段交付可运行、可验证、可复核的产品闭环。

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 研发执行与验收基线 |
| 唯一产品依据 | 《需求调研工作台产品设计文档》v1.0 |
| 编制日期 | 2026年10月4日 |
| 状态 | 待总指挥/产品负责人确认 |

分工：开发者在本地实现并上传仓库；总指挥负责技术定案、里程碑验收与只读复核，未经明确授权不直接修改业务代码。

# 文档使用说明

本方案裁定：首版采用 TypeScript 模块化单体、统一语义模型、受控 Agent、2D 精确编辑与 3D 演示分层。开发以里程碑为唯一推进单位；未经变更评审，不在实现中扩张范围。

| 读者 | 先看内容 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 执行摘要、里程碑、待确认项 | 确认范围与默认值 |
| 开发者 | 技术选型、模块、数据、接口、任务清单 | 逐里程碑实现 |
| 总指挥 | 架构、契约、验收、复核清单 | 只读验收与裁定 |
| 测试人员 | 非功能、验收标准、错误码 | 建立测试资产 |

## 唯一基线与冲突规则

产品范围：以《需求调研工作台产品设计文档》v1.0 为唯一依据；本方案只把产品要求翻译成可执行技术内容。

优先级：产品设计文档决定“做什么”，本方案决定“怎么做”；二者冲突时停止实现，由总指挥与产品负责人裁定。

变更入口：新增对象、页面、接口或第三方依赖先写变更单，包含目的、影响、替代方案、迁移和验收。

分工边界：开发者本地编码、测试并上传仓库；总指挥拉取后只读复核。明确说“修 X”之前，总指挥不直接修改代码。

## 目录

| 前半部分 | 后半部分 |
| --- | --- |
| 执行摘要 | 七、安全、治理与非功能基线 |
| 一、开发目标与总指挥裁定 | 八、代码组织、工程规范与交付流程 |
| 二、技术选型 | 九、里程碑、交付物与验收标准 |
| 三、系统总体架构 | 十、给开发者的按里程碑任务清单 |
| 四、模块划分与各模块职责 | 十一、待总指挥/产品负责人确认 |
| 五、核心数据模型 | 附录 |
| 六、关键接口契约 |  |

# 执行摘要

产品的真正难点不是把画布、3D、聊天和文档分别做出来，而是保证它们始终描述同一份已确认事实。技术方案因此围绕“统一模型—差异草案—版本基线—快照输出”设计：2D 和 3D 是视图，Agent 是受控提案者，文档是快照渲染结果，任何模块都不能另存一套业务真相。

首版技术结论：前后端统一使用 TypeScript；后端先做模块化单体与独立异步 Worker，不拆微服务；PostgreSQL 是事实主库，Redis 只承担队列和短期状态，对象文件进入 S3 兼容存储。

| 问题 | 技术裁定 | 避免的陷阱 |
| --- | --- | --- |
| AI 如何写画布 | 只生成 ChangeDraft | 静默覆盖事实 |
| 2D/3D 如何一致 | 读取同一 Snapshot | 两套模型漂移 |
| 多人如何协作 | 修订号 + 乐观锁 | 首版过早引入 CRDT |
| 文档如何一致 | Document IR + Snapshot | 复制粘贴成孤岛 |
| 如何私有部署 | Docker Compose 基线 | 绑定单一云厂商 |
| 如何逐步扩展 | 模块边界 + Outbox | 先拆微服务后补业务 |

图 1　里程碑按依赖推进，任何阶段不得绕过前置验收

## MVP 完成定义

一名没有实施经验的新员工，仅依赖系统内置向导与话术，能建立项目、完成模拟访谈、搭建含分支和异常的流程、处理阻断项并生成报告。

自然语言建模产生结构化差异草案；用户逐项接受后才形成新修订，来源、操作者、理由和前后值均可追溯。

同一场景在客户故事视图、专业 2D 视图、基础 3D 导览和导出文档中保持语义一致。

基线锁定后不能被普通编辑覆盖；文档和演示都引用不可变快照；3D 或 Agent 不可用时手工核心链路仍能工作。

使用一个真实 Odoo 实施场景完成端到端试点，产出问题清单、需求清单、确认记录和调研报告。

# 一、开发目标与总指挥裁定

## 1.1 开发目标

研发不是追求功能数量，而是把产品设计文档定义的“听、问、画、写、确认”变成一条可靠闭环。首版所有技术选择都服务于三个结果：新人能完成、事实不混乱、输出可追溯。

| 目标 | 必须证明 | 不以此代替 |
| --- | --- | --- |
| 新人可用 | 系统内引导完成任务 | 培训课件 |
| 模型一致 | 视图与文档引用同一对象 | 人工对照 |
| Agent 可控 | 先草案、再校验、后合并 | 模型承诺 |
| 客户看懂 | 故事/3D 可复述 | 视觉炫技 |
| 专业可交付 | 编号、来源、规则、验收齐全 | 单纯流程图 |

## 1.2 五项总指挥裁定

架构形态：首版为模块化单体，不采用微服务。API 与 Worker 可分别部署，但共享代码库、数据库和业务契约。

一致性核心：模型写入只能经过 Command/ChangeSet 服务；画布、Agent、导入和模板实例化都不能直接更新业务表。

协作策略：MVP 使用乐观并发控制、对象级修订和评论实时推送，不上 CRDT；真正出现多人同时编辑冲突后再评估 Yjs。

AI 策略：不依赖通用 Agent 框架作为业务核心。工作流由应用代码编排，模型通过可替换 Provider Adapter 返回 JSON Schema 结果。

3D 策略：只做模型驱动的低多边形导览；不做真实办公室、数字人、物理仿真和 3D 精确编辑。

## 1.3 明确不做

| 首版不做 | 原因 | 保留方式 |
| --- | --- | --- |
| 微服务拆分 | 运维与一致性成本过早 | 代码模块 + Outbox |
| CRDT 协同编辑 | 模型语义冲突难自动合并 | Revision API |
| 完整 BPMN 2.0 | 超出调研必要语法 | 节点类型可扩展 |
| 向量数据库独立集群 | 数据量与检索需求未证明 | pgvector |
| 低代码执行引擎 | 产品只描述业务 | JSON 交换契约 |
| 超写实 3D | 资产成本不验证价值 | glTF 资产接口 |

# 二、技术选型

## 2.1 选型原则

单人可维护：开发者能在本地一键启动、调试、迁移和测试，不靠复杂云基础设施。

类型贯通：前端表单、接口 DTO、Agent Schema 和文档数据共享类型，降低 AI 辅助开发时的契约漂移。

可替换：模型供应商、对象存储、OIDC 提供方和文档渲染器都有适配层。

先证据后规模：没有基准数据前不引入 Kafka、Kubernetes、Elasticsearch 或多数据库。

私有部署友好：所有必需组件都能以容器运行，核心链路不强制依赖外部 SaaS。

## 2.2 建议技术栈

版本策略：下表是首版基线，不等于追逐最新版本。P0 先验证相互兼容，再把精确版本写入 pnpm-lock.yaml、容器镜像摘要和技术决策记录；之后只按计划升级。

| 层 | 选择 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 运行时/仓库 | Node.js 22 LTS；TypeScript；pnpm workspace | 长期支持；前后端类型统一；单仓管理 |
| Web 框架 | React 19 + Vite | 生态成熟；适合复杂交互；构建简单 |
| 企业 UI | Ant Design 5 + CSS Variables | 中文企业应用组件完整；主题可控 |
| 状态与请求 | TanStack Query + Zustand | 服务端状态与编辑器本地状态分离 |
| 2D 画布 | @xyflow/react（React Flow） | 节点/边/视口/选择能力成熟，可自定义语义 |
| 3D | Three.js + React Three Fiber + Drei | 与 React 状态衔接；支持 glTF 与降级 |
| API | NestJS + Fastify Adapter | 模块边界、依赖注入、校验与 OpenAPI 完整 |
| 接口契约 | OpenAPI 3.1 + 生成式客户端 | 前端不手写请求类型；契约可审查 |
| 数据访问 | Drizzle ORM + 显式 SQL migration | 保留 PostgreSQL 能力与类型安全 |
| 主数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | 事务、JSONB、全文/向量检索集中管理 |
| 队列/缓存 | Redis 7 + BullMQ | 异步任务、重试、短期状态；不存事实 |
| 文件 | S3 API；本地 MinIO | 私有部署与云对象存储可替换 |
| 身份 | 标准 OIDC；默认 Keycloak | 不自研密码体系；授权仍由应用控制 |
| Agent | 自研编排 + Provider Adapter + JSON Schema | 流程确定、供应商可换、输出可验证 |
| 文档 | Document IR + docx 库；LibreOffice Worker 转 PDF | 同一内容模型；可编辑 DOCX；可私有部署 |
| 观测 | OpenTelemetry + Prometheus + structured log | 请求、任务与 Agent 调用统一 trace |
| 测试 | Vitest/RTL/Playwright/Testcontainers/k6 | 覆盖单元、契约、端到端与基准 |

## 2.3 前端状态分层

| 状态类型 | 归属 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 服务端实体 | TanStack Query cache | 以 API revision 为准 |
| 画布交互 | Zustand editor store | 选择、视口、临时拖拽 |
| 草稿表单 | React Hook Form | 提交前不污染实体 cache |
| URL 状态 | Router params/query | 项目、场景、视图可分享 |
| 实时通知 | SSE event reducer | 只使查询失效或追加通知 |
| 持久偏好 | localStorage 少量键 | 布局偏好，不存敏感事实 |

## 2.4 关键库的使用边界

React Flow：只负责 2D 交互与布局坐标。节点和边的业务语义来自 API，不把 React Flow JSON 当领域模型。

Three.js/R3F：只消费 SceneProjection；3D 坐标、相机和动画属于展示布局，不回写业务语义。

PostgreSQL JSONB：用于对象类型的扩展属性和不可变 payload，不把所有实体塞进单一 JSON 文档。可查询核心字段保持关系化。

Redis：队列、分布式锁、短期缓存和 SSE fan-out。Redis 清空后不能丢客户事实。

向量检索：只用于受权限约束的证据片段/知识包召回，不作为事实判断或对象主索引。

## 2.5 明确否决的替代方案

| 方案 | 暂不选择原因 | 重新评估触发 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 全栈 | 编辑器是长驻 SPA，SSR 价值有限；后端边界易混 | 出现公开 SEO 页面 |
| Python 作为主后端 | 前后端契约与单人维护增加语言切换 | 复杂文档/AI 专库不可替代 |
| Go 作为首版 API | 性能不是当前瓶颈，UI/Agent 迭代速度更关键 | 实测 API CPU 成为瓶颈 |
| Neo4j 图数据库 | 关系查询可由 PostgreSQL 满足，运维增加 | 跨项目图分析成为核心 |
| Kafka | 事件量和消费者数量未证明 | Outbox/Redis 无法满足可靠性 |
| Yjs/CRDT | 业务对象冲突不是纯文本合并 | 真实并发编辑频繁阻塞 |
| LangChain 类框架做核心 | 隐式链路、升级与调试成本 | 某组件经 P0 证明显著节省工作 |

# 三、系统总体架构

## 3.1 架构形态

首版部署由 Web、API、Worker、PostgreSQL、Redis、对象存储和 OIDC 提供方组成。API 是模块化单体：运行时一个进程，代码中按业务能力隔离。Worker 复用领域包，只执行耗时或可重试任务。达到明确拆分触发条件之前，不增加服务间网络边界。

图 2　首版总体架构与部署边界

## 3.2 请求与数据流

| 链路 | 同步步骤 | 异步步骤 |
| --- | --- | --- |
| 手工建模 | 鉴权→校验→ChangeSet→Revision | Outbox 通知/索引 |
| Agent 建模 | 创建 AgentRun→返回 jobId | 检索→模型→Schema→草案 |
| 文件上传 | 预签名→元数据登记 | 病毒扫描→解析→切片/向量 |
| 文档生成 | 预检→创建 DocumentJob | IR→DOCX→PDF→存储 |
| 3D 演示 | 读取 Snapshot→SceneProjection | 可选预生成缩略图 |

## 3.3 一致性边界

强一致：对象、关系、修订、差异集、基线、确认与审批在 PostgreSQL 事务内完成。

最终一致：搜索索引、向量、缩略图、通知和文档文件由 Outbox/队列更新，可重建。

不可变：Snapshot、已应用 ChangeSet、AuditEvent、正式 DocumentArtifact 不原地修改；变更生成新记录。

可丢弃：前端查询缓存、Redis 队列镜像、派生 SceneProjection 缓存可重算。

## 3.4 模块拆分触发条件

| 候选模块 | 只有出现以下证据才拆服务 | 拆分前准备 |
| --- | --- | --- |
| 文档 Worker | 资源隔离或依赖冲突影响 API | 队列契约、对象存储产物 |
| Agent 编排 | 独立扩缩/数据路由成为刚需 | Provider 接口、审计事件 |
| 文件处理 | 大文件吞吐拖累主 Worker | 上传状态机、扫描接口 |
| 实时协作 | 并发连接超出单实例方案 | 事件总线、会话路由 |

# 四、模块划分与各模块职责

## 4.1 模块总览

| 模块 | 核心职责 | 严禁越界 |
| --- | --- | --- |
| Identity & Tenant | OIDC 身份映射、成员、角色、数据范围 | 保存用户密码 |
| Project | 项目、场景、生命周期、成员 | 直接改模型对象 |
| Model | 对象、关系、布局、规则校验 | 绕过 Revision 写入 |
| Version | ChangeSet、Revision、Snapshot、Baseline | 解释业务内容 |
| Research | 计划、话术、访谈、材料、事实候选 | 把候选当确认事实 |
| Template & Knowledge | 行业包、术语、模板实例化、版本 | 反向污染公共模板 |
| Collaboration | 评论、问题、决议、确认、批准 | 代替负责人批准 |
| Agent | 上下文构造、Provider、Schema、差异草案 | 直接写数据库/基线 |
| Presentation | 客户故事、SceneProjection、导览 | 创建另一套业务事实 |
| Document | 预检、Document IR、渲染、产物 | 从当前草稿静默取数 |
| File | 上传、扫描、解析、权限、保留 | 无权限扩散附件 |
| Search & Audit | 授权搜索、Outbox、审计、观测 | 记录敏感全文 |

## 4.2 Web 前端模块

| 前端包/区域 | 职责 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| app-shell | 路由、主题、权限守卫、错误边界 | 统一页面壳 |
| project-console | 首页、生命周期、成员、完成度 | 项目导航 |
| research-room | 话术、记录、材料、事实候选 | 访谈工作流 |
| model-workbench | 组件库、2D 画布、属性面板、历史 | 编辑命令 |
| review-center | 差异、评论、问题、确认、批准 | 评审操作 |
| agent-panel | 自然语言输入、追问、草案审阅 | AgentRun/ChangeDraft |
| presentation | 客户故事与 3D 导览、降级 | SceneProjection |
| document-center | 预检、范围选择、任务状态、下载 | DocumentJob |

## 4.3 Model 模块内部责任

Query：按项目/场景/视图读取对象、关系、布局与校验结果；所有查询先应用租户与对象权限。

Command：接收结构化操作，检查 baseRevision、幂等键、字段与引用，生成 ChangeSet。

Validator：执行必填、流程、RACI、来源、权限与基线门禁，输出稳定规则编码。

Projector：把领域对象投影为 React Flow、客户故事、SceneProjection 和 Document IR 所需读模型。

Import：模板或 JSON 包只转成 ChangeDraft，再走同一校验和合并链路。

## 4.4 Agent 模块内部责任

| 组件 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Context Builder | scope、用户权限、选中对象 | 最小上下文包 |
| Retriever | 证据引用、术语、知识包 | 带来源片段 |
| Prompt Registry | 任务类型、提示词版本 | 可审计 PromptSpec |
| Provider Adapter | 消息、Schema、预算、超时 | 统一 ModelResult |
| Schema Guard | 模型 JSON | 合法结构或失败 |
| Domain Guard | ChangeDraft | 规则告警与阻断 |
| Draft Store | 有效草案、来源、假设 | 待人工接受版本 |
| Run Audit | 耗时、模型、token、错误分类 | 不含敏感全文的日志 |

## 4.5 文档模块内部责任

Preflight：检查快照、未确认对象、敏感字段、权限、图表和模板兼容性。

Document IR：把标题、段落、表格、对象引用、图形快照、页眉页脚抽象成格式无关内容树。

Renderer：DOCX 渲染器消费 IR；PDF 由隔离 Worker 转换并执行页数/产物检查。

Artifact：记录模板版本、快照 ID、内容选择、哈希、生成者和状态；失败可定位章节并重试。

# 五、核心数据模型

## 5.1 建模策略

数据层采用“关系化骨架 + 类型化 JSONB 扩展 + 追加式变更记录”。项目、场景、对象、关系、权限、状态和引用使用关系字段；不同对象的专业字段存入经过 Schema 校验的 payload。这样既能支持角色、事项、流程、需求等对象扩展，也不会把整个项目塞进一份不可查询的大 JSON。

图 3　核心实体关系与事实主链

## 5.2 租户、身份与项目实体

| 实体 | 关键字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| tenant | id, name, status | 所有业务表带 tenant_id |
| user_identity | id, issuer, subject, profile | issuer+subject 唯一 |
| membership | tenant_id, user_id, role | 禁用后令牌失效 |
| project | id, code, name, industry, status | code 在租户内唯一 |
| project_member | project_id, user_id, project_role | 数据范围可扩展 |
| scenario | id, project_id, code, title, status | 触发/结果在 payload |
| project_revision | project_id, sequence, parent_sequence | sequence 单调递增 |

## 5.3 统一模型实体

| 实体 | 主要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| model_object | id, kind, code, title, state, payload, source_status, object_rev | Role/Activity/Decision/Data/System/Issue/Requirement 等 |
| model_relation | id, kind, from_id, to_id, payload, relation_rev | RACI、触发、输入、输出、流转、追溯 |
| view | id, type, scenario_id, snapshot_id? | professional/customer/3d/document |
| view_layout | view_id, object_id, x/y/z, size, style, locked | 只存展示，不改变语义 |
| validation_finding | rule_code, severity, object_ids, status | 可重算；接受例外需理由 |

### 对象 kind 首版枚举

role ¦ person ¦ organization ¦ activity ¦ decision ¦ start ¦ end parallel ¦ wait ¦ subprocess ¦ exception ¦ system ¦ data_object current_fact ¦ problem ¦ target ¦ requirement ¦ solution_candidate ¦ term

### 关系 kind 首版枚举

belongs_to ¦ performs_R ¦ accountable_A ¦ consulted_C ¦ informed_I flow_to ¦ triggers ¦ consumes ¦ produces ¦ uses_system ¦ has_exception supported_by ¦ derived_from ¦ resolves ¦ maps_to ¦ confirms ¦ replaces

## 5.4 版本、差异与快照实体

| 实体 | 关键字段 | 不变量 |
| --- | --- | --- |
| change_set | id, project_id, base_seq, status, actor, reason, source | draft/applied/rejected |
| change_operation | op, target_type/id/temp_id, before, after, source_refs | 顺序稳定、可逐项审阅 |
| project_revision | sequence, change_set_id, actor, committed_at | 应用成功才递增 |
| snapshot | id, revision_seq, type, manifest_uri, sha256 | 创建后不可变 |
| baseline | id, snapshot_id, status, approved_by | 同一范围仅一个当前基线 |
| audit_event | actor, action, resource, result, trace_id | 追加写、脱敏 |

### 为何不保存“每次拖动都是一个业务版本”

布局拖动在短时间窗口内合并为 ViewLayoutPatch；只有对象语义、关系、关键布局保存或用户显式保存才形成项目修订。这样保留可恢复性，同时避免历史被鼠标噪声淹没。

## 5.5 调研、证据与协作实体

| 实体 | 关键字段 | 权限/状态 |
| --- | --- | --- |
| interview_session | scope, participants, consent, status | 录音独立授权 |
| interview_segment | speaker, start/end, text, source_uri | 可脱敏/删除 |
| evidence | type, file_id, locator, provider, captured_at, classification | 对象级权限 |
| evidence_link | evidence_id, object_id, excerpt, purpose | 最小引用 |
| comment | object_id, thread_id, body, status | 未解决/已解决 |
| issue | type, severity, owner, due, status | 待分派/处理中/关闭 |
| decision | proposal, choice, rationale, status | 提议/同意/撤销 |
| confirmation | object_id, confirmer, result, object_rev | 对象变化后失效 |
| approval | snapshot_id, approver, result, comment | 批准/驳回 |

## 5.6 模板、知识与文档实体

| 实体 | 关键字段 | 版本规则 |
| --- | --- | --- |
| template_package | type, industry, scope, version, status | 发布后不可原地改 |
| template_item | package_id, object_seed/relation_seed | 实例标记 template_origin |
| knowledge_entry | term, aliases, guidance, source_type | 不视为客户事实 |
| prompt_spec | task, version, schema, policy | AgentRun 固定版本 |
| agent_run | scope, provider, model, prompt_version, status | 不记录不必要全文 |
| change_draft | agent_run_id, operations, assumptions, findings | 接受后生成 ChangeSet |
| document_template | version, brand, structure, queries | 发布后冻结 |
| document_job | snapshot_id, template_id, selection, status | 可重试但产物新建 |
| document_artifact | format, uri, sha256, generated_at | 不可变 |

## 5.7 关键数据库约束

所有跨表外键同时包含 tenant_id 或通过数据库策略验证同租户；任何对象不得跨项目引用。

model_object.code 在 project_id + kind 范围内唯一；名称可重复，ID 永不复用。

model_relation 的端点必须存在且未废止；删除对象前先生成影响分析，基线对象只允许废止。

应用 ChangeSet 时对 project_revision 行加锁，base_seq 不匹配返回冲突，不做“最后写入覆盖”。

已确认对象被语义修改后，旧 confirmation 保留历史但不再有效；界面回到待确认。

Snapshot 写入对象存储后计算 SHA-256，并在同一事务完成元数据登记；失败不产生可选基线。

# 六、关键接口契约

## 6.1 通用协议

| 项目 | 裁定 |
| --- | --- |
| Base URL | /api/v1 |
| 格式 | JSON UTF-8；文件走预签名上传 |
| 认证 | OIDC Access Token；API 校验 issuer/audience |
| 授权 | 租户角色 + 项目角色 + 对象分类 |
| 并发 | 语义写入必须 If-Match: "rev-{n}" |
| 幂等 | POST/命令必须 Idempotency-Key |
| 追踪 | 每个响应返回 X-Request-Id |
| 分页 | cursor + limit；不使用易漂移的 offset |
| 错误 | application/problem+json + stable error code |
| 异步 | 202 + jobId；SSE 推送状态 |

### 成功响应

{ "data": { "id": "scn_...", "code": "SCN-001", "title": "报价审批" }, "meta": { "requestId": "req_...", "projectRevision": 42 } }

### 错误响应

{ "type": "https://errors.local/revision-conflict", "title": "项目版本冲突", "status": 409, "code": "REVISION_CONFLICT", "detail": "提交基于修订 41，当前为 42", "requestId": "req_...", "context": { "expected": 41, "actual": 42 } }

## 6.2 项目与场景 API

| 方法与路径 | 用途 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| POST /projects | 创建项目 | 幂等；默认草拟 |
| GET /projects/:id | 项目概览 | 返回权限与 revision |
| PATCH /projects/:id | 修改元数据/状态 | If-Match；状态机校验 |
| POST /projects/:id/members | 添加成员 | 仅负责人/管理员 |
| GET /projects/:id/scenarios | 场景列表 | cursor；状态筛选 |
| POST /projects/:id/scenarios | 创建场景 | 可从模板草案应用 |
| PATCH /scenarios/:id | 修改场景 | If-Match；语义写入 |
| POST /scenarios/:id/start-review | 发起评审 | 阻断规则先检查 |

## 6.3 模型查询与写入 API

| 方法与路径 | 用途 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| GET /scenarios/:id/model | 读取对象/关系/布局 | ModelBundle + revision |
| GET /objects/:id | 对象详情与来源 | ObjectDetail |
| POST /projects/:id/change-sets | 提交手工/导入差异 | applied ChangeSet |
| POST /change-drafts/:id/validate | 重跑业务校验 | findings |
| POST /change-drafts/:id/apply | 接受草案操作 | ChangeSet + revision |
| POST /projects/:id/snapshots | 创建不可变快照 | 202 SnapshotJob |
| GET /snapshots/:id/bundle | 读取快照 | 只读 ModelBundle |
| POST /snapshots/:id/baselines | 提交/批准基线 | Baseline |

### ChangeSet 请求契约

POST /api/v1/projects/prj_123/change-sets If-Match: "rev-41" Idempotency-Key: 2d5c... { "reason": "访谈现场补充折扣审批", "source": { "type": "manual", "referenceIds": ["evd_78"] }, "operations": [ { "operationId": "op_1", "op": "create", "targetType": "model_object", "tempId": "tmp_activity_1", "after": { "kind": "activity", "title": "审批折扣", "payload": { "trigger": "折扣超过阈值" } } }, { "operationId": "op_2", "op": "create", "targetType": "model_relation", "after": { "kind": "accountable_A", "fromId": "role_sales_manager", "toId": "tmp_activity_1" } } ] }

### ChangeSet 应用规则

先验证请求 Schema、项目权限、If-Match 和 Idempotency-Key，再解析 tempId 引用。

全部操作在一个数据库事务中应用；任何阻断规则失败则整体回滚，不允许半成功。

服务端补齐 before 值并保存；客户端提供的 before 只用于冲突提示，不能作为审计事实。

成功后 project_revision +1，写入 Outbox；响应包含 operationId 到真实 ID 的映射。

图 4　模型写入的并发、幂等与审计契约

## 6.4 Agent API 与结构化契约

| 方法与路径 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| POST /projects/:id/agent-runs | 创建 Agent 任务 | scope + task + input |
| GET /agent-runs/:id | 查询状态/追问 | 不返回越权上下文 |
| POST /agent-runs/:id/answers | 回答澄清问题 | 继续同一 run |
| POST /agent-runs/:id/cancel | 取消未完成任务 | 已产草案仍保留 |
| GET /change-drafts/:id | 读取差异草案 | 按操作审阅 |
| POST /change-drafts/:id/apply | 接受所选操作 | 再次校验 revision |

### AgentRun 请求

{ "task": "build_model", "scope": { "type": "scenario", "id": "scn_123" }, "input": { "text": "销售员报价，折扣超过10%交销售经理审批", "selectedObjectIds": ["role_sales"] }, "options": { "allowAssumptions": false, "maxQuestions": 3 } }

### ChangeDraft 响应核心

{ "draftId": "draft_123", "basedOnRevision": 41, "scope": { "type": "scenario", "id": "scn_123" }, "intent": "create", "assumptions": [], "questions": [], "operations": [ { "operationId": "op_1", "op": "create", "targetType": "model_object", "after": { "kind": "decision", "title": "折扣是否超过10%" }, "reason": "用户明确给出条件分支", "sourceRefs": [{ "type": "user_input", "id": "msg_1" }], "confidenceState": "user_statement" } ], "validation": { "blocking": [], "warnings": ["拒绝后的去向未说明"] }, "summary": "新增一个折扣判断和审批分支" }

### Agent 安全门禁

最小上下文：Context Builder 按 scope 与权限取数，Provider 不接触数据库连接。

Schema 先行：每类任务绑定严格 JSON Schema；超出大小、未知枚举或悬空引用直接失败。

两次校验：模型输出先过 Schema Guard，再过 Domain Guard；应用时按当前 revision 再校验。

来源必填：事实型操作没有 sourceRefs 不能应用；assumption 只能停留在草案。

预算与超时：任务设置最大上下文、输出、重试和时间；失败转人工，不无限循环。

图 5　Agent 无直接写权限，任何失败都停留在草案区

## 6.5 文件与证据 API

| 方法与路径 | 步骤 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| POST /files/initiate | 校验大小/类型，返回上传 URL | initiated |
| PUT <presigned-url> | 客户端直传对象存储 | uploaded |
| POST /files/:id/complete | 校验哈希，进入扫描 | scanning |
| GET /files/:id | 查询扫描/解析结果 | ready/quarantined/failed |
| POST /evidence | 登记最小引用与分类 | active |
| POST /evidence/:id/links | 关联模型对象 | active |

## 6.6 协作、快照与文档 API

| 方法与路径 | 用途 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| POST /objects/:id/comments | 对象评论 | 对象不可见 |
| POST /objects/:id/confirmations | 同意/异议 | object_rev 不匹配 |
| POST /snapshots | 创建评审/演示/文档快照 | 存在数据错误 |
| POST /snapshots/:id/approve | 批准为基线 | 阻断项/无权限 |
| POST /document-jobs | 生成 DOCX/PDF | 未选快照/模板 |
| GET /document-jobs/:id | 任务进度和章节错误 | 无 |
| GET /artifacts/:id/download | 短期下载 URL | 导出权限不足 |

### 文档生成请求

{ "snapshotId": "snap_2026_001", "templateId": "tpl_discovery_report_v1", "formats": ["docx", "pdf"], "audience": "professional", "selection": { "scenarioIds": ["scn_1"], "includeUnconfirmed": false }, "classificationPolicy": "mask_sensitive" }

## 6.7 SSE 事件契约

| 事件名 | 触发 | 最小 payload |
| --- | --- | --- |
| project.revision.created | 模型写入成功 | projectId, revision, changeSetId |
| agent.run.updated | 状态/追问/草案 | runId, status, draftId? |
| document.job.updated | 章节进度/完成 | jobId, status, progress |
| file.updated | 扫描/解析完成 | fileId, status |
| review.updated | 评论/确认/批准 | resourceId, reviewType |
| notification.created | 用户待办 | notificationId, category |

# 七、安全、治理与非功能基线

## 7.1 身份与会话

浏览器采用 OIDC Authorization Code + PKCE，并由 API 作为 Backend for Frontend 管理会话。浏览器只持有 Secure、HttpOnly、SameSite Cookie；OIDC token 不写 localStorage。Redis 可保存短期会话，丢失只导致重新登录，不影响业务事实。

| 控制项 | 实现要求 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| OIDC | 校验 issuer/audience/nonce/state | 伪造/错受众测试 |
| 会话 | 轮换 session id；退出失效 | 重放测试 |
| CSRF | SameSite + CSRF token | 跨站提交失败 |
| 授权 | 每个命令显式 permission | 越权矩阵测试 |
| 租户隔离 | repository 默认带 tenant context | 跨租户集成测试 |
| 敏感导出 | 分类策略 + 水印/脱敏 | 导出样例 |
| 审计 | 成功/拒绝均记录 | trace 对账 |

## 7.2 权限模型

| 动作 | 顾问 | 项目负责人 | 客户业务人员 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑模型 | 是 | 是 | 受限本人对象 | 是 |
| 接受 AI 草案 | 是 | 是 | 否 | 可配置 |
| 确认事实 | 发起 | 发起/确认 | 授权对象 | 是 |
| 批准基线 | 否 | 是 | 否 | 可配置 |
| 导出敏感内容 | 按授权 | 按授权 | 否 | 按策略 |
| 管理模板 | 否 | 否 | 否 | 是 |

## 7.3 文件与内容安全

上传：文件类型白名单、服务端 MIME 复核、大小上限、哈希、预签名短时有效。

隔离：上传先进入 quarantine 前缀；ClamAV 扫描通过后才进入 ready，解析器在受限容器中运行。

解析：PDF/DOCX/图片/音频解析任务设置 CPU、内存、超时和页数限制；不执行宏、脚本或外链。

提示注入：提取文本始终标记为 untrusted_content，只能作为数据片段；模型工具权限由服务器固定。

下载：短期签名 URL 与 Content-Disposition；文件名清洗；权限在签名时再次判断。

## 7.4 AI 治理

| 治理项 | 首版要求 |
| --- | --- |
| 供应商路由 | 按项目数据级别选择 provider；可完全关闭外部模型 |
| 数据最小化 | 只传任务所需对象与证据片段；个人信息默认脱敏 |
| 可追溯 | 记录 provider、model、prompt version、schema version、来源 ID |
| 日志 | 不记录原始敏感全文；保留哈希、大小、耗时、错误分类 |
| 失败策略 | 格式失败最多自动修复一次；之后转人工 |
| 质量评估 | 固定金样例集；每次 Prompt/模型变更跑回归 |
| 成本控制 | 项目/用户预算、单次上限、并发限制与停止开关 |

## 7.5 非功能测量与冻结流程

不凭空定数字：P0 使用真实复杂度基准项目和目标设备测量；产品负责人依据测试结果确认可接受阈值。确认后的阈值进入 performance-baseline.json 和 CI，后续版本不得静默放宽。

| 指标 | 测量方法 | P0 输出 |
| --- | --- | --- |
| Web 首次可交互 | 冷缓存/热缓存，目标浏览器 | P50/P95 基线 |
| 画布拖动/缩放 | 不同对象/连线规模 | 帧率与长任务 |
| 模型保存 | 有/无冲突，事务耗时 | P50/P95 与错误率 |
| 3D 载入/导览 | 目标 GPU、降级设备 | 载入、帧率、内存 |
| Agent 首次反馈 | 不同上下文规模 | 排队/推理/校验分解 |
| 文档生成 | 不同页数/图表数量 | 各阶段耗时与峰值内存 |
| 文件解析 | PDF/DOCX/音频样本 | 吞吐、失败分类 |

## 7.6 可用性与降级

Agent 失败：手工建模、校验、评审和文档模板仍可用；AgentRun 显示可恢复状态。

WebGL 不可用：自动进入 2D 故事视图，保留步骤、旁白、对象卡和评论。

Redis 不可用：拒绝新异步任务并保留草稿；同步模型读写不依赖缓存继续运行。

对象存储不可用：禁止新上传/导出，现有模型编辑不丢失；任务保持可重试。

网络中断：浏览器保存未提交命令到内存/受控本地草稿；重连后先比较 revision，禁止盲写。

## 7.7 备份与恢复

| 对象 | 备份 | 恢复验证 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 定期全量 + WAL/PITR（部署时配置） | 恢复到隔离环境并校验 revision |
| 对象存储 | 版本/生命周期策略 | 按 artifact hash 抽样 |
| Redis | 不作为事实备份 | 允许清空重建 |
| 配置/模板 | 数据库版本 + 仓库 seed | 从空环境重建 |
| 密钥 | 部署平台 secret store | 轮换演练，不入仓库 |

# 八、代码组织、工程规范与交付流程

## 8.1 单仓库目录

apps/ web/ # React SPA api/ # NestJS + Fastify worker/ # BullMQ workers packages/ contracts/ # OpenAPI schemas, generated client inputs domain/ # entities, commands, validators, policies db/ # Drizzle schema, migrations, repositories ui/ # shared enterprise components canvas/ # React Flow adapter, no domain truth presentation-3d/ # SceneProjection renderer document-ir/ # format-neutral document model observability/ # trace/log/metric helpers testkit/ # factories, fixtures, fake providers docs/ adr/ # architecture decision records api/ # generated OpenAPI and examples infra/ compose/ # local/private pilot stack

## 8.2 依赖方向

domain 不依赖 NestJS、React、数据库驱动或模型 SDK；规则可在单元测试中纯运行。

api/worker 依赖 domain 和 db；db 实现 domain 定义的 repository port。

web 只依赖生成的 API client、ui、canvas 和 presentation-3d，不导入服务端实现。

Agent provider 与文档 renderer 均通过接口注入；测试使用 fake provider/renderer。

禁止模块直接访问其他模块的表；跨模块通过 application service 或显式 query port。

## 8.3 分支、提交与版本

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 主分支 | main 始终可启动；里程碑在 feature/mX-* 分支实现 |
| 提交 | 小步、可回滚；说明行为变化，不混入无关格式化 |
| 版本 | MVP 前 0.x；每个里程碑打 tag m0...m8 |
| 数据库 | 每个 Schema 变化附 migration、回滚/恢复说明、测试 |
| API | 破坏性变更先更新契约与客户端；/v1 内不得静默改语义 |
| ADR | 影响跨模块、数据、部署或安全的选择必须记录 |

## 8.4 质量门禁

| 门禁 | 必须通过 |
| --- | --- |
| 格式/静态 | format、lint、TypeScript strict、循环依赖检查 |
| 单元 | 领域规则、状态机、Schema、权限策略 |
| 数据库 | 空库迁移；上一版本升级；约束与事务测试 |
| 契约 | OpenAPI 校验；客户端生成无 diff；示例可解析 |
| 集成 | PostgreSQL/Redis/MinIO/Testcontainers |
| 端到端 | 新手核心路径 + Agent fake + 文档 fake/real smoke |
| 安全 | 依赖扫描、secret scan、越权/上传测试 |
| 可视 | 关键页面截图回归；2D/3D 降级检查 |

## 8.5 测试数据与金样例

demo-trade：通用贸易“报价到回款”，含角色、折扣分支、信用异常、证据和需求。

demo-manufacturing：离散制造“采购收货与质检”，用于行业模板和异常流程。

agent-golden：固定中文输入、授权上下文和期望 Schema/规则，不要求逐字相同，但结构与门禁必须稳定。

document-golden：固定 Snapshot 生成 DOCX/PDF，验证对象编号、章节、敏感脱敏和引用。

security-fixture：两个租户、重名项目、不同权限与敏感证据，专门验证隔离。

## 8.6 每个里程碑提交包

| 交付项 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码 | commit SHA/tag；无未提交文件 |
| 启动 | README + 一条本地启动命令 |
| 迁移 | Schema 变化、升级测试、恢复说明 |
| 契约 | OpenAPI、Schema、示例请求/响应 |
| 测试 | 自动化结果与手工任务清单 |
| 演示 | 固定 seed、操作路径、截图/短录屏 |
| 决策 | 新增/更新 ADR 与待确认项 |
| 已知问题 | 影响、临时规避、后续里程碑 |

## 8.7 总指挥只读复核流程

开发者提供仓库地址、目标分支或 commit SHA、当前里程碑编号和启动说明。

总指挥只读拉取，核对范围、依赖、架构边界、迁移、测试和验收证据；不直接修改。

输出仅含“必须改、建议改、历史遗留、待确认”四类清单，并标注文件/接口/测试定位。

开发者修复后推送新 commit；总指挥重新从干净环境复核，关闭条目或继续保留。

只有里程碑阻断项全部关闭，才允许进入下一里程碑。

# 九、里程碑、交付物与验收标准

## 9.1 推进规则

顺序不可跳：M0 先确认技术风险，M1–M2 固化工程与事实主链，M3–M6 完成可用闭环，M7–M8 补齐演示与正式输出。可以在同一里程碑内并行，但不得用未验收的后续界面掩盖底层缺陷。

图 6　九个里程碑的依赖关系

| 里程碑 | 目标 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 技术验证 | 验证四个最高风险 | 产品设计文档为基线 | PoC 结论与阈值获确认 |
| M1 工程底座 | 可复现、安全登录、可观测 | M0 通过 | 干净环境一键启动 |
| M2 模型与版本 | 统一事实源可追溯 | M1 通过 | 差异/修订/快照闭环 |
| M3 2D 工作台 | 手工精确建模可用 | M2 通过 | 完成含异常流程 |
| M4 调研与模板 | 新人能按话术采集事实 | M3 通过 | 模板→访谈→事实候选 |
| M5 Agent | 自然语言安全生成草案 | M2/M4 通过 | 金样例与人工合并通过 |
| M6 评审与基线 | 多人确认形成边界 | M3/M5 通过 | 批准快照不可变 |
| M7 故事与 3D | 普通客户可理解 | M6 通过 | 3D/2D 等价且可降级 |
| M8 文档与试点 | 一键成文并真实试点 | M6/M7 通过 | 完整 Odoo 场景验收 |

## 9.2 M0：关键技术验证

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 真实基准项目与目标设备清单 | 来自首个 Odoo 场景；覆盖多岗位、分支、异常、证据，不用虚构规模 |
| 2D 画布 Spike | 可从统一 ModelBundle 渲染、编辑、保存；记录性能曲线与瓶颈 |
| 3D 导览 Spike | 读取同一 Bundle 生成角色、站点、路径和镜头；WebGL 失败切 2D |
| Agent 差异 Spike | 中文输入→JSON Schema→Domain Guard→人工接受；模型无数据库权限 |
| 文档 Spike | 同一 Snapshot 生成带对象编号的 DOCX，并转 PDF |
| 技术决策记录 | 框架兼容性、许可证、版本锁定、性能阈值与否决方案获确认 |

M0 阻断项：任何 Spike 只能靠硬编码演示、不能从同一模型驱动，或无法给出可重复测试步骤，均视为未通过。

## 9.3 M1：工程底座与身份

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| pnpm 单仓与三应用 | web/api/worker 可独立启动、类型检查和测试 |
| Docker Compose 开发栈 | PostgreSQL、Redis、MinIO、Keycloak、ClamAV；干净环境可复现 |
| OIDC/BFF 会话 | 登录、退出、过期、禁用、CSRF 与错误页通过测试 |
| 基础可观测 | requestId/traceId 贯穿 API/Worker；结构化日志不含秘密 |
| 迁移与 seed | 空库迁移成功；双租户安全 fixture 可加载 |
| CI 门禁 | lint/typecheck/unit/migration/secret scan 全部自动化 |

## 9.4 M2：统一模型、差异与版本

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 核心 Schema | 项目、场景、对象、关系、布局、ChangeSet、Revision、Snapshot |
| Command/Query API | If-Match、Idempotency-Key、cursor、错误码符合契约 |
| 领域校验器 | 流程结束、决策条件、异常去向、RACI、来源与跨项目引用规则 |
| 历史与恢复 | 可查看 ChangeSet，软删除/废止，按快照恢复读取 |
| 快照产物 | 同 revision 重复生成内容哈希一致；创建后不可修改 |
| 权限集成测试 | 跨租户/跨项目/敏感对象访问均被拒绝并审计 |

## 9.5 M3：2D 模型工作台与新手首步

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 三栏工作台 | 组件库、画布、属性/历史面板状态一致 |
| 节点与关系编辑 | 首版 kind/关系、分支、异常、RACI、数据对象可建模 |
| 布局与视图 | 专业/客户视图共享语义、布局独立；过滤/聚焦/泳道可用 |
| 保存与冲突 | 批量命令、撤销/重做、断线草稿、revision 冲突可解释 |
| 新手首步向导 | 无外部帮助完成拖人物、定义职责、连接事项、查看客户视图 |
| 可访问性 | 键盘选择/连接主要操作；状态不只依靠颜色 |

## 9.6 M4：调研室、行业模板与证据

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 调研计划/话术 | 岗位问题、为什么问、提示、追问与停止条件 |
| 首批模板机制 | 至少一个经产品负责人确认的行业包；实例均标记模板候选 |
| 访谈记录 | 文本记录、参与者、片段、事实候选与对象关联 |
| 证据上传 | 预签名、扫描、解析、分类、最小引用与权限 |
| 完成度/下一步 | 七维明细与阻断项可解释，不用单一虚假百分比 |
| 新手模拟任务 | 按话术完成一个岗位访谈并补齐缺失事实 |

## 9.7 M5：受控 Agent

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| Provider Adapter | 至少一个真实 provider + fake provider，可配置禁用外发 |
| Prompt Registry | 任务、版本、Schema、数据策略与回归样例可追踪 |
| 四类首版能力 | 追问、自然语言建模、完整性检查、通俗解释 |
| 差异审阅 UI | 操作、来源、理由、假设和告警逐项显示/接受/拒绝 |
| 安全与预算 | 跨项目取数、无来源应用、无限重试、超预算均被阻断 |
| 金样例回归 | 固定输入满足结构、权限、来源和规则门禁 |

## 9.8 M6：协作评审与基线

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 评论/问题/决议 | 绑定对象；负责人、状态、历史可追踪 |
| 确认与批准 | 确认绑定 object_rev；对象变化自动失效 |
| 评审中心 | 待确认、问题、差异、决议、批准五类视图 |
| SSE 通知 | 修订、评论、任务状态刷新；断线可重连补取 |
| 基线流程 | 待批准→批准/驳回；批准快照不可原地修改 |
| 权限演练 | 客户只能看授权对象；项目负责人才能批准 |

## 9.9 M7：客户故事与基础 3D 演示

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| SceneProjection | 由 Snapshot 确定性生成区域、角色、站点、路径、问题 |
| 故事线编辑器 | 镜头顺序、聚焦对象、旁白、停留方式可调整 |
| 3D 演示 | 自由浏览、步骤播放、预设视角、点击通俗卡 |
| 2D 降级 | 无 WebGL/低性能设备内容不丢；步骤和评论仍可用 |
| 文本等价 | 键盘可达、列表可读、3D 不承载独占信息 |
| 客户理解测试 | 首次接触者能复述流程并指出至少一处可纠正事实 |

## 9.10 M8：一键文档、加固与真实试点

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| Document IR/模板 | 现状调研报告 + 需求清单；品牌、章节、对象查询固定版本 |
| DOCX/PDF Worker | 同一 Snapshot 生成两格式；失败定位章节；产物带哈希 |
| 预检与脱敏 | 阻断项、未确认项、敏感字段、权限在生成前检查 |
| 图文追溯 | 抽查角色/事项/流程/问题/需求均能回到对象编号与来源 |
| 真实 Odoo 试点 | 从项目创建到批准与导出全流程完成；保留试点复盘 |
| 发布加固 | 备份恢复、安全、兼容、性能阈值、操作手册全部通过 |

# 十、给开发者的按里程碑任务清单

执行方式：只领取当前里程碑；先提交契约、数据与测试，再实现完整界面。每项完成后留下可运行证据，不以截图代替自动化测试，也不以测试覆盖率代替业务验收。

## 10.1 M0 任务

M0-01：从产品设计文档选定一个真实 Odoo 试点场景，建立 ModelBundle 样本与目标设备表。

M0-02：建立最小 pnpm workspace 与 spike 目录，锁定候选依赖，完成许可证清单。

M0-03：用 React Flow 渲染/编辑样本，记录不同复杂度下的帧率、长任务、内存和保存耗时。

M0-04：用同一 ModelBundle 生成 SceneProjection 和基础 3D 导览，并完成 2D 降级。

M0-05：实现 fake/real Provider Adapter，验证结构化输出、Schema 失败、超时和取消。

M0-06：实现最小 ChangeDraft 审阅/应用，证明模型无直接数据库写权限。

M0-07：从不可变样本生成带对象编号的 DOCX/PDF，检查中文字体、分页和重复生成。

M0-08：提交 ADR-001 至 ADR-006：架构形态、画布、3D、Agent、文档、协作策略。

M0-09：把实测结果、阈值建议、风险与替代方案提交总指挥确认。

## 10.2 M1 任务

M1-01：创建 apps/web、apps/api、apps/worker 与 packages 目录，配置 strict TypeScript 和依赖边界。

M1-02：建立 Docker Compose：PostgreSQL、Redis、MinIO、Keycloak、ClamAV；提供健康检查。

M1-03：实现 OIDC/BFF 登录、退出、会话轮换、CSRF、防开放重定向和禁用用户处理。

M1-04：实现 tenant context、requestId、traceId、结构化日志和统一错误中间件。

M1-05：建立 Drizzle Schema、migration runner、空库/升级测试与 demo seed。

M1-06：配置 OpenAPI 生成与前端客户端生成，提交首个健康/会话契约。

M1-07：建立 CI：format、lint、typecheck、unit、migration、secret/dependency scan。

M1-08：从干净环境执行一条命令启动并完成登录 smoke test。

## 10.3 M2 任务

M2-01：实现 project、scenario、model_object、model_relation、view_layout、change_set、revision、snapshot 表。

M2-02：定义对象/关系 kind Schema、字段默认值与兼容升级策略。

M2-03：实现 Query API 与授权 repository，禁止调用方自行拼 tenant 条件。

M2-04：实现 Command Pipeline：幂等、If-Match、tempId 解析、事务、Outbox、审计。

M2-05：实现流程、RACI、来源、引用、基线与删除影响规则，给每条规则稳定 code。

M2-06：实现 ChangeSet 历史、差异读取、软删除/废止与确认失效。

M2-07：实现 Snapshot 序列化、哈希、对象存储、读取与重复生成测试。

M2-08：完成并发写、重复请求、跨租户引用、事务回滚和恢复测试。

## 10.4 M3 任务

M3-01：实现项目/场景路由、三栏框架、错误边界和权限守卫。

M3-02：建立 Domain↔React Flow Adapter，禁止直接持久化 React Flow JSON。

M3-03：实现人物、组织、事项、决策、异常、系统、数据对象和首版关系组件。

M3-04：实现属性表单、句式化规则编辑、RACI 编辑和来源状态展示。

M3-05：实现泳道、过滤、聚焦、折叠、自动布局接口与布局单独保存。

M3-06：实现命令缓冲、撤销/重做、自动保存、断线草稿与 revision 冲突对话框。

M3-07：实现客户故事 2D 投影，验证与专业视图对象 ID 一致。

M3-08：实现“拖第一个人物→连第一条流程→看客户视图”新手向导。

M3-09：完成键盘、焦点、非颜色状态标识与关键页面截图回归。

## 10.5 M4 任务

M4-01：实现模板包/版本/发布状态、模板实例化为 ChangeDraft 和 template_origin。

M4-02：录入经确认的首个行业包与岗位话术，不把通用知识标为客户事实。

M4-03：实现调研计划、参与人、话术卡、文本记录和访谈片段。

M4-04：实现文件预签名上传、哈希复核、扫描隔离、解析任务和失败处理。

M4-05：实现 evidence/evidence_link、定位信息、数据分类和对象级权限。

M4-06：实现事实候选到 ChangeDraft，不允许解析器直接创建已确认对象。

M4-07：实现七维完成度明细、阻断项和“下一步”单动作提示。

M4-08：用新员工完成一个岗位模拟访谈，记录卡点并修正向导/话术。

## 10.6 M5 任务

M5-01：定义 Provider 接口、fake provider、真实 provider 配置、超时/取消/预算。

M5-02：实现 Prompt Registry 与四类任务 Schema，Prompt/Schema 均有版本。

M5-03：实现 Context Builder：scope、授权对象、证据片段、术语与 token 预算。

M5-04：实现检索权限过滤、项目知识/公共知识分区和引用 ID。

M5-05：实现 AgentRun 状态机、队列、一次格式修复、错误分类与审计。

M5-06：实现 ChangeDraft UI：假设、问题、操作、来源、理由、告警逐项显示。

M5-07：应用草案时重新校验 current revision、权限、来源和 Domain Guard。

M5-08：建立中文金样例：折扣审批、信用异常、采购质检、职责冲突。

M5-09：验证跨项目提示注入、超预算、悬空引用、未知枚举和无来源事实全部失败。

## 10.7 M6 任务

M6-01：实现评论线程、提及、解决状态与对象锚点。

M6-02：实现 Issue/Decision 状态机、负责人、期限、历史与筛选。

M6-03：实现 Confirmation 绑定 object_rev；语义变化后自动失效并通知。

M6-04：实现 Snapshot 提交评审、Approval、Baseline 与变更分支。

M6-05：构建评审中心五个标签页和阻断优先排序。

M6-06：实现 SSE 鉴权、重连游标、事件去重与查询失效。

M6-07：完成顾问、客户、负责人、管理员多角色端到端演练。

M6-08：验证基线不可写、驳回不丢历史、旧确认不误用。

## 10.8 M7 任务

M7-01：定义 SceneProjection Schema 和从 Snapshot 的确定性投影器。

M7-02：建立低多边形角色/区域/站点/路径资产规范，不使用写实个人形象。

M7-03：实现自由浏览、拾取、镜头预设、步骤播放、暂停和前后跳转。

M7-04：实现故事线编辑：聚焦对象、旁白、专业备注、镜头动作。

M7-05：实现性能探测与 3D→2D 自动/手动降级，保留同一故事步骤。

M7-06：实现文本等价列表、键盘控制、减少动画选项和对象通俗卡。

M7-07：用客户理解测试验证能复述，不以“觉得炫”作为通过标准。

## 10.9 M8 任务

M8-01：定义 Document IR、章节查询、对象引用、图表快照和敏感字段策略。

M8-02：实现现状调研报告与需求清单两个模板版本及品牌配置。

M8-03：实现预检、DocumentJob、章节进度、幂等重试和失败定位。

M8-04：实现 DOCX 渲染、隔离 LibreOffice 转 PDF、中文字体与产物哈希。

M8-05：实现网页预览的范围选择和告警处理，不做通用文字处理器。

M8-06：抽查文档对象编号、来源、状态、图形与 Snapshot 一致。

M8-07：完成真实 Odoo 试点：模板→访谈→建模→Agent→评审→基线→3D→文档。

M8-08：执行性能、安全、兼容、备份恢复与降级演练，关闭发布阻断项。

M8-09：提交运维手册、用户首步说明、试点复盘与下一阶段数据。

# 十一、待总指挥/产品负责人确认

处理规则：下列项目在 M0 可按“建议默认”完成本地验证，但必须在表中所列里程碑前确认。未确认不得悄然变成正式产品承诺；确认后写入 ADR 或产品变更记录。

## 11.1 产品负责人确认

| 决策项 | 建议默认 | 最晚确认 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首个真实试点场景 | 销售到回款，含折扣与信用异常 | M0 开始 | 基准样本/验收 |
| 首批行业模板 | 先做通用贸易；制造作为第二样例 | M4 开始 | 内容与话术投入 |
| 3D 首版深度 | 低多边形角色 + 路径 + 故事镜头 | M7 开始 | 资产和性能 |
| 首个正式文档 | 现状调研报告 + 需求清单 | M8 开始 | Document IR |
| 录音能力 | MVP 不做实时录音；允许音频文件上传 | M4 开始 | 授权/存储/转写 |
| 部署形态 | 单组织私有试点，Schema 保留 tenant_id | M1 开始 | 身份与隔离 |
| 移动端范围 | 查看、评论、现场记录；不做完整画布 | M3 开始 | 响应式工作量 |
| 产品正式名称 | 继续使用“需求调研工作台”工作名 | 对外试点前 | 品牌与域名 |

## 11.2 总指挥确认

| 技术决策 | 建议默认 | 最晚确认 | 验证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库/CI 平台 | GitHub 或现有平台；脚本平台无关 | M1 开始 | 权限/Runner 情况 |
| 精确依赖版本 | 以 M0 兼容矩阵锁定 | M0 结束 | lockfile + Spike |
| OIDC 提供方 | Keycloak 默认；标准 OIDC 可替换 | M1 开始 | 登录/退出 PoC |
| AI Provider | OpenAI-compatible Adapter；具体供应商可配置 | M5 开始 | 数据政策/Schema 能力 |
| 外部模型数据策略 | 项目级可关闭；敏感默认不外发 | M5 开始 | 客户/内部政策 |
| 文档渲染 | docx 库 + LibreOffice Worker | M0 结束 | 中文/分页样例 |
| 目标浏览器/设备 | 企业桌面现代浏览器 + 指定普通办公机 | M0 开始 | 真实设备表 |
| 性能阈值 | 根据 M0 基准实测冻结 | M0 结束 | performance report |
| 文件保留/删除 | 按项目策略；原始音频与事实分离 | M4 开始 | 合规要求 |
| 许可证清单 | P0 对所有直接/传递依赖审查 | M0 结束 | SBOM/license report |

## 11.3 暂不需要确认的已定技术项

模块化单体优先，不提前拆微服务。

统一语义模型是唯一事实源，布局与业务语义分离。

Agent 先生成差异草案，应用服务校验后人工合并。

语义写入使用 revision 冲突检测与幂等键，不采用最后写入覆盖。

文档和 3D 只读取 Snapshot；基线不可原地修改。

开发者本地实现与提交，总指挥只读复核。

# 附录

## 附录 A：稳定错误码

| HTTP | code | 含义/客户端动作 |
| --- | --- | --- |
| 400 | VALIDATION_FAILED | 定位字段/规则，不重试原请求 |
| 401 | AUTH_REQUIRED | 重新登录 |
| 403 | PERMISSION_DENIED | 提示所需角色，不泄露对象标题 |
| 404 | RESOURCE_NOT_FOUND | 不可区分越权与不存在 |
| 409 | REVISION_CONFLICT | 刷新差异后人工合并 |
| 409 | IDEMPOTENCY_MISMATCH | 同键不同请求，停止 |
| 409 | BASELINE_LOCKED | 创建变更分支 |
| 422 | DOMAIN_RULE_BLOCKED | 定位阻断规则 |
| 429 | RATE_LIMITED | 按 Retry-After |
| 503 | DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 保留草稿，稍后人工重试 |

## 附录 B：核心状态机

| 对象 | 状态流 |
| --- | --- |
| Project | draft → researching → reviewing → pending_approval → baselined → archived |
| ModelObject | draft → pending_confirmation → needs_change → confirmed → approved → deprecated |
| ChangeDraft | generating → needs_input/ready → partially_applied/applied/rejected/expired |
| AgentRun | queued → running → needs_input → succeeded/failed/cancelled |
| File | initiated → uploaded → scanning → parsing → ready/quarantined/failed |
| DocumentJob | queued → preflight → rendering → converting → succeeded/failed |
| Baseline | pending → approved/rejected → superseded |

## 附录 C：首版领域校验规则

| 规则码 | 严重度 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| FLOW_NO_END | block | 流程无可达结束 |
| DECISION_NO_CONDITION | error | 决策出口无条件 |
| EXCEPTION_NO_TARGET | error | 异常无去向 |
| ACTIVITY_NO_R | block | 事项无执行负责 R |
| ACTIVITY_MULTI_A | error | 事项多个最终负责 A |
| HANDOFF_NO_OBJECT | warn | 跨岗位交接无传递物 |
| REQUIREMENT_NO_SOURCE | block | 目标需求无事实/问题/合规来源 |
| OBJECT_NO_EVIDENCE | warn | 关键事实无证据引用 |
| AGENT_ASSUMPTION | block | Agent 假设尝试进入基线 |
| CROSS_PROJECT_REFERENCE | block | 对象跨项目引用 |
| STALE_CONFIRMATION | block | 确认对应旧 object_rev |
| SENSITIVE_EXPORT | block | 无权限导出敏感内容 |

## 附录 D：里程碑验收证据模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 里程碑/commit | M0–M8；完整 SHA/tag |
| 范围 | 本轮完成/明确未完成 |
| 启动环境 | 操作系统、容器、目标浏览器/设备 |
| 数据迁移 | 起始版本、结束版本、结果 |
| 自动测试 | 命令、结果、失败说明 |
| 手工任务 | 角色、步骤、预期、实际 |
| 性能/安全 | 基线文件或测试报告 |
| 演示样本 | seed 名称与重建方法 |
| 已知问题 | 影响、规避、后续归属 |
| 待确认 | 负责人、建议默认、阻断里程碑 |

## 附录 E：总指挥只读复核清单

范围：提交是否只包含当前里程碑；是否出现未批准功能或依赖。

架构：模块是否绕过统一 Command/Revision；Agent/文档/3D 是否另存事实。

数据：migration 是否可复现；tenant/project 约束、删除、确认失效、快照哈希是否正确。

接口：OpenAPI、示例、错误码、幂等和 If-Match 是否一致；客户端是否由契约生成。

安全：会话、权限、上传、导出、日志、提示注入与跨租户测试是否存在。

体验：新手主路径是否无需外部说明；错误和冲突是否告诉用户下一步。

质量：测试是否验证业务行为；是否有被跳过、伪造或只测实现细节的用例。

交付：README、seed、ADR、已知问题与验收证据是否齐全。

## 附录 F：架构决策记录清单

| ADR | 主题 | 初始裁定 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 首版架构形态 | TypeScript 模块化单体 + Worker |
| ADR-002 | 事实与版本 | ChangeSet/Revision/Snapshot |
| ADR-003 | 2D 画布 | React Flow 仅作视图适配 |
| ADR-004 | 3D | R3F + SceneProjection + 2D 降级 |
| ADR-005 | Agent | 自研编排、Provider Adapter、JSON Schema |
| ADR-006 | 协作 | 乐观锁 + SSE；暂不上 CRDT |
| ADR-007 | 身份 | OIDC + BFF Session |
| ADR-008 | 文档 | Document IR + DOCX + LibreOffice PDF |
| ADR-009 | 检索 | PostgreSQL/pgvector；暂不上独立搜索集群 |

## 附录 G：Definition of Done

行为符合产品设计文档、本方案与当前里程碑验收标准。

接口契约、数据库迁移、自动测试、错误处理和授权同时完成，不留“后补”。

从干净环境可重建；固定 seed 可复现演示；无秘密、临时文件或本地绝对路径入库。

用户可见错误有下一步；Agent/3D/Redis/对象存储失败有明确降级。

新增技术决策进入 ADR；新增范围进入变更清单；已知问题写明影响与归属。

总指挥只读复核的必须改项全部关闭，并在新 commit 上复验通过。

开发起点：第一步不是搭完整页面，而是执行 M0：确定真实试点场景并完成四个同模型驱动的 Spike。M0 通过后，再按 M1→M8 顺序开发。